## Sheet1
Work Package | Cost | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
Collect Educational Resources | 500 | 2024-08-01: 500
Prepare Project Document | 200 | 2024-09-01: 200
Create Budget Report | 800 | 2024-10-01: 800
UE Draft | 300 | 2024-11-01: 300
UI Prototype | 700 | 2025-01-01: 700
Software Structure Design | 600 | 2024-11-01: 600
Technical Architecture Design | 1000 | 2024-11-01: 1000
Database Schema Design | 500 | 2024-11-01: 500
API Design | 400 | 2024-11-01: 400
Developing UI | 600 | 2025-02-01: 600
Create Group Function | 300 | 2024-12-01: 300
Add Group Function | 200 | 2025-02-01: 200
User Feedback Collection Function | 200 | 2025-02-01: 200
Educational Resources Collection Function | 200 | 2025-02-01: 200
Delete Function | 200 | 2025-02-01: 200
Matching Function | 200 | 2025-02-01: 200
Video Call Function | 200 | 2025-02-01: 200
Chat Function | 200 | 2025-02-01: 200
Notification and Reminder Function | 200 | 2025-02-01: 200
Meeting Schedule Function | 200 | 2025-02-01: 200
Login Function | 200 | 2025-02-01: 200
Verification Function | 200 | 2025-02-01: 200
Logout Function | 200 | 2025-02-01: 200
Download Function | 200 | 2025-02-01: 200
Research Function | 200 | 2025-02-01: 200
API Development | 1000 | 2024-12-01: 1000
Develop Database Connection | 2000 | 2024-12-01: 1000; 2025-01-01: 1000
Domain Name Registration | 300 | 2025-02-01: 300
Domain Name Filing | 500 | 2025-03-01: 500
Obtaining Account to Access Cloud | 500 | 2025-03-01: 500
Installing Necessary Software for Web | 200 | 2025-03-01: 200
Configuring Web Environment | 300 | 2025-03-01: 300
Purchase Database Software | 500 | 2025-02-01: 500
Installing Necessary Software for Database | 200 | 2025-03-01: 200
Configuring Database | 600 | 2025-03-01: 600
Purchase API Server | 800 | 2025-02-01: 800
Installing Necessary Software for API | 100 | 2025-03-01: 100
Configuring API | 700 | 2025-03-01: 700
User Testing | 700 | 2024-12-01: 700
Layout and Design Rationality Testing | 1500 | 2025-02-01: 750; 2025-03-01: 750
Navigation Testing | 600 | 2025-03-01: 600
Data Encryption Testing | 800 | 2025-04-01: 800
Vulnerability Scanning Testing | 800 | 2025-04-01: 800
Load Testing | 800 | 2025-04-01: 800
Stress Testing | 800 | 2025-04-01: 800
Connection Testing | 800 | 2025-04-01: 800
Spike Testing | 800 | 2025-04-01: 800
Endurance Testing | 800 | 2025-04-01: 800
Deployment | 2000 | 2025-05-01: 1000; 2025-06-01: 1000
Student Registraton Process | 2000 | 2025-07-01: 1000; 2025-08-01: 1000
Create a Project Report | 1500 | 2025-06-01: 750; 2025-07-01: 750
Publish Project Files | 800 | 2025-08-01: 800
Collect and Analyze Data | 2000 | 2025-06-01: 1000; 2025-07-01: 1000
Project Acceptance Document | 1500 | 2025-06-01: 750; 2025-07-01: 750
Salary of HR | 259920 | 5040 | 5040 | 5520 | 22320 | 23520 | 15360 | 61680 | 31920 | 33600 | 5040 | 20400 | 20400 | 10080
Total | 294520 | 5540 | 5240 | 6320 | 25120 | 26520 | 17060 | 67430 | 36370 | 39200 | 6040 | 23900 | 23900 | 11880
Culmulative |  | 5540 | 10780 | 17100 | 42220 | 68740 | 85800 | 153230 | 189600 | 228800 | 234840 | 258740 | 282640 | 294520