## Sheet1
Work Package | Cost | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
Collect Educational Resources | 717 | 2024-08-01: 717
Prepare Project Document | 287 | 2024-09-01: 287
Create Budget Report | 1148 | 2024-10-01: 1148
UE Draft | 430 | 2024-11-01: 430
UI Prototype | 1004 | 2025-01-01: 1004
Software Structure Design | 861 | 2024-11-01: 861
Technical Architecture Design | 1435 | 2024-11-01: 1435
Database Schema Design | 717 | 2024-11-01: 717
API Design | 574 | 2024-11-01: 574
Developing UI | 861 | 2025-02-01: 861
Create Group Function | 430 | 2025-02-01: 430
Add Group Function | 430 | 2025-02-01: 430
User Feedback Collection Function | 287 | 2025-02-01: 287
Educational Resources Collection Function | 287 | 2025-02-01: 287
Delete Function | 287 | 2025-02-01: 287
Matching Function | 287 | 2025-02-01: 287
Video Call Function | 287 | 2025-02-01: 287
Chat Function | 287 | 2025-02-01: 287
Notification and Reminder Function | 287 | 2025-02-01: 287
Meeting Schedule Function | 287 | 2025-02-01: 287
Login Function | 287 | 2025-02-01: 287
Verification Function | 287 | 2025-02-01: 287
Logout Function | 287 | 2025-02-01: 287
Download Function | 287 | 2025-02-01: 287
Research Function | 287 | 2025-02-01: 287
API Development | 1435 | 2024-12-01: 1435
Develop Database Connection | 2870 | 2024-12-01: 1435; 2025-01-01: 1435
Domain Name Registration | 430 | 2025-02-01: 430
Domain Name Filing | 717 | 2025-03-01: 717
Obtaining Account to Access Cloud | 717 | 2025-03-01: 717
Installing Necessary Software for Web | 287 | 2025-03-01: 287
Configuring Web Environment | 430 | 2025-03-01: 430
Purchase Database Software | 717 | 2025-02-01: 717
Installing Necessary Software for Database | 287 | 2025-03-01: 287
Configuring Database | 861 | 2025-03-01: 861
Purchase API Server | 1148 | 2025-02-01: 1148
Installing Necessary Software for API | 143 | 2025-03-01: 143
Configuring API | 717 | 2025-03-01: 717
User Testing | 1004 | 2024-12-01: 1004
Layout and Design Rationality Testing | 2152 | 2025-03-01: 2152
Navigation Testing | 861 | 2025-03-01: 861
Data Encryption Testing | 1148 | 2025-04-01: 1148
Vulnerability Scanning Testing | 1148 | 2025-04-01: 1148
Load Testing | 1148 | 2025-04-01: 1148
Stress Testing | 1148 | 2025-04-01: 1148
Connection Testing | 1148 | 2025-04-01: 1148
Spike Testing | 1148 | 2025-04-01: 1148
Endurance Testing | 2870 | 2025-04-01: 2870
Deployment | 2870 | 2025-05-01: 1435; 2025-06-01: 1435
Student Registraton Process | 2152 | 2025-06-01: 2152
Create a Project Report | 1148 | 2025-06-01: 1148
Publish Project Files | 2870 | 2025-06-01: 2870
Collect and Analyze Data | 2152 | 2025-06-01: 2152
Project Acceptance Document | 2238 | 2025-05-01: 1119; 2025-06-01: 1119
Salary of HR | 358568 | 7232 | 7232 | 7921 | 32028 | 22384.5 | 14808.5 | 79542 | 52691 | 55793 | 13810.5 | 65125.5
Total | 409157 | 7949 | 7519 | 9069 | 36045 | 26258.5 | 17247.5 | 87289 | 59863 | 65551 | 16364.5 | 76001.5
Culmulative |  | 5540 | 15468 | 24537 | 60582 | 86840.5 | 104088 | 191377 | 251240 | 316791 | 333155.5 | 409157